## 1. MEDIDAS DDDPLA
PRIMER COMPONENTE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÙBLICA ALCALDÍA DE SALENTO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024- Versión 1
PRIMER COMPONENTE: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Adecuación Institucional para cumplir con la debida diligencia | Realizar estudio sobre obligatoriedad de implementar de Medidas de debida diligencia, enmarcadas en el artículo 12 de la Ley 2195 de 2022. | Un estudio realizado | No. Estudio realizado / No. de Estudio programado *100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-06-30
2 | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Según estudio realizado e identificada la obligatoriedad de la implementación de Medidas de debida diligencia. Construir un plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Elaborar el Plan de trabajo implementarlo y adaptarlo | Plan de trabajo implementado y adaptado | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-09-30
|  | Socializar la Cultura en prevención del lavado de activos y financiación del Terrorismo | Socializar el fortalecimiento de la cultura en prevención del LAFT al interior de la Alcaldìa Municipal | No de funcionarios socializados/ No total de funcionarios | Secretaria de Gobierno | 2024-10-30
3 | Gestión de la debida diligencia | Definir los documentos para la aplicación de los controles LAFT en la Alcaldìa Municipal | Documentos determinados para la Gestión del Riesgo LAFT | Adopciòn de documentos | Secretarìa de Planeaciòn y Obras pùblicas, administrativa y TICS | 2024-10-30
|  | Socializar documentos implementados y adoptados al interior de la alcaldìa municipal de Salento | Documentos socializados | No de funcionarios socializados/ No total de funcionarios | Secretarìa de Planeaciòn y Obras pùblicas, administrativa y TICS | 2024-11-30

## 2 COMP. GESTIÓN D RIESGO
PRIMER COMPONENTE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÙBLICA ALCALDÍA DE SALENTO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024- Versión 1
PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Actualizar y socializar la Política de Administración del Riesgo de la Alcaldía de Salento de conformidad con los lineamientos metodológicos de la DAFP a los servidores de la Alcaldía Municipal | Socializar la Política de Administración del Riesgo a los servidores de la Alcaldía Municipal | No. de Secretarías con procesos de socialización / No. de Secretarías Sectoriales *100 | Secretaría de Planeación y Obras Públicas | 2024-01-18
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Alcaldía de Salento de manera participativa, conforme a la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública " Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". | Actualizar y consolidar El Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado | Secretaría de Gobierno MIPG - Secretarías de Despacho | 2024-01-31
3 | Consulta y divulgación | Socializar a las diferentes Secretarias los Mapas de Riesgos de Corrupción, a través de un consejo de gobierno, para fomentar su entendimiento y aplicación de controles. | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción a través de un consejo de gobienro a las Secretarías Sectoriales | No. de Secretarias, con procesos de divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción/ No. de Secretarias de la Administración *100 | Secretaría de Planeación y Obras Públicas | 2024-01-31
|  | Publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública, en la página web de la Alcaldía Municipal en el Link Transparencia de acuerdo a la Ley 1712 de 2014. | Programa de Transparencia y Ética Pública y el Mapa de Riesgos de Corrupción, publicados. | Programa de Transparencia y Ética Pública y el Mapa de Riesgos de Corrupción, publicados en la página web de la Alcaldia Municipal en el Link Transparencia. | Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-01-18
4 | Monitoreo y Revisión | Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción de acuerdo a la Ley | Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía de Salento, de acuerdo a la ley: * Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de Abril. *Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto. *Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre. | No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados*100 | Secretarías de Despacho | 12/04/2024 12/09/2024 31/12/2024
5 | Seguimiento y evaluación | Realizar seguimiento y evaluación al Primer componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Municipal, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Municipal: * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/ No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno | 15/04/2024 15/09/2024 31/12/2024

## 3 REDES INST FORTAL PREV
CUARTO COMPONENTE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÙBLICA ALCALDÍA DE SALENTO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024- Versión 1
TERCER COMPONENTE: REDES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Fortalecimiento de Prevenciòn de actos de corrupción y transparencia y legalidad | Presentar informe semestral de verificación, sobre la publicación de lineamientos o directrices puntuales de actualización, sobre la implementación de La Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA que emita Secretaria de Transparencia de Colombia, he implementar su lineamiento | Informar en 2 consejos de gobierno, sobre sobre la publicación de lineamientos o directrices puntuales, para implementación de La Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA | 2 consejos de gobierno informados sobre lineamientos | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-12-31

## 4 COMP. ATENCIÓN AL CIUDADANO
CUARTO COMPONENTE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÙBLICA ALCALDÍA DE SALENTO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024- Versión 1
CUARTO COMPONENTE: 4 CANALES DE DENUNCIA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ENTIDAD
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Fortalecimiento de los canales de atención. | Actualizar el link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Alcaldía Municipal | Actualizar el link de Atención a la Ciudadanía de la Alcaldía Municipal | Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Alcaldía Municipal actualizado. | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-12-31
2 |  | Socializar la Carta de Trato Digno al Ciudadano, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en la cual se especifican los derechos de los ciudadanos y los diferentes canales de atención disponibles para la prestación del servicio. | Socializar la Carta de Trato Digno al Ciudadano, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5° del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), | Carta de trato digno socializada | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-03-31
3 |  | Promover el uso del buzón de Sugerencias y Reclamos, ubicado estratégicamente en el segundo piso de la alcaldía Municipal para que sea visible ante la comunidad. | Realizar seguimiento trimestral al buzòn de sugerencias | Seguimiento trimestral | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-12-31
4 |  | Realizar un análisis de las Sugerencias y Reclamos depositados en el buzón de sugerencias con el fin de identificar falencias o fortalezas que compartan los ciudadanos | Realizar seguimiento cuatrimestral a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Municipal. | No. de seguimiento realizados / No. de seguimientos programados*100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-12-31
5 |  | Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Alcaldía Municipal: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno | 2024-12-31
6 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Alcaldía Municipal, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño. | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño. | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas.*100 | Oficina de Control Interno | 2024-12-31
7 | Talento Humano. | Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano socializando los protocolos en las diferentes Secretarías de Despacho | Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano a los funcionarios de las Secretarías de Despacho | No. de Secretarías de Despacho con procesos de capacitación en Atención al Ciudadano realizadas/ No. Total Secretarías de Despacho *100 | Secretaría de Gobierno, Adminsitrativa y TIC's | 31/11/2024
8 | Normativo y procedimental. | actualizar y socializar el Manual de Atención al Ciudadano Administración Municipal, que contenga los procedimientos y protocolos que deben ser adoptados y aplicados en forma permanente con miras a brindar un servicio y atención de calidad, entre ellos el lenguaje claro, comunicación asertiva. | Actualizar y socializar el Manual de Atención al Ciudadano Alcaldia de Salento | Manual actualizado y socializado | Secretaría de Gobierno, Adminsitrativa y TIC's | 2024-12-31
10 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario de la Administración Municipal. | Realizar un estudio de medición de satisfacción del usuario | No. de Estudios de medición realizados / No. de Estudios de medición programados *100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's- Secretarías de Despacho | 2024-12-31
11 |  | Socializar los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Realizar socialización del los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Socialización realizada/ Socialización Programada*100 | Secretaría Planeación y Obas Públicas | 2024-12-31
12 |  | Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados del Estudio de medición de satisfacción al usuario, con el propósito de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía. | Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario. | Plan de Mejoramiento realizado. | Oficina de Control Interno y de Gestión - Secretarías de Despacho | 2024-12-31
13 |  | Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario. | Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario. | Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado. | Oficina de Control Interno y de Gestión - Secretarías de Despacho | 2024-12-31
RACIONALIZACION DE TRAMITES
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Preparación | Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del proceso de racionalizar | Realizar un proceso de socialización de la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación. | No de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones proyectadas*100 | Secretaría de Planeación y Obras Públicas- Secretarías de Despacho | 2024-03-30
2 | Identificación de los Trámites | Realización del plan de trabajo del proceso de racionalizaciòn de tramites | Realizar el plan de trabajo del proceso de racionalización | Plan de trabajo elaborado | Secretaría de Planeación y Obras Públicas | 31/04/2024
3 |  | Tener actualizado el inventario de trámites de la Alcaldía Municipal, con sus respectivos procedimientos y costos a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT ( artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 , verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización. | Actualizar el inventario de trámites de la Alcaldía Municipal, a través del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | No. de Inventarios realizados / No. de inventarios programados *100 | Secretaría de Planeación y Obras Públicas- Secretarías de Despacho | 2024-12-31
4 | Priorización de Trámites Racionalización de Trámites | Iniciar el proceso de racionalización de los trámites de la Alcaldía de Salento de acuerdo con la guía establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública : a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización. | Realizar el proceso de racionalización de trámites con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública | No. De trámites racionalizados / No. de tramites *100 | Secretaría de Planeación y Obras Públicas- Secretarías de Despacho | 2024-12-31
5 | Seguimiento y evaluación | Realizar el Monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites | Realizar el monitoreo al proceso de racionalización | No Monitoreo realizado/ No de monitoreo programado*100 | Secretaría de Planeación y Obras Públicas | 2024-12-31
6 |  | Realizar seguimiento y evaluación al Segundo componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Salento. | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al Segundo componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Salento. * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/ No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31
7 |  | Realizar socialización de los resultados de la evaluación del seguimiento al Segundo componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Racionalización de Trámites de la Alcaldía d eSalento, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldia de Salento | Realizar tres socializaciones en el año: * Primer socialización con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31

## 4,1. COMP. RACIONALIZACIÓN (hidden)
SEGUNDO COMPONENTE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÙBLICA ALCALDÍA DE SALENTO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024- Versión 1
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Preparación | Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del proceso de racionalizar | Realizar un proceso de socialización de la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación. | No de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones proyectadas*100 | Secretaría de Planeación y Obras Públicas- Secretarías de Despacho | 2023-03-30
2 | Identificación de los Trámites | Realización del plan de trabajo del proceso de racionalizaciòn de tramites | Realizar el plan de trabajo del proceso de racionalización | Plan de trabajo elaborado | Secretaría de Planeación y Obras Públicas | 31/04/2023
3 |  | Tener actualizado el inventario de trámites de la Alcaldía Municipal, con sus respectivos procedimientos y costos a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT ( artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 , verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización. | Actualizar el inventario de trámites de la Alcaldía Municipal, a través del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | No. de Inventarios realizados / No. de inventarios programados *100 | Secretaría de Planeación y Obras Públicas- Secretarías de Despacho | 2023-12-31
4 | Priorización de Trámites Racionalización de Trámites | Iniciar el proceso de racionalización de los trámites de la Alcaldía de Salento de acuerdo con la guía establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública : a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización. | Realizar el proceso de racionalización de trámites con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública | No. De trámites racionalizados / No. de tramites *100 | Secretaría de Planeación y Obras Públicas- Secretarías de Despacho | 2023-12-31
5 | Seguimiento y evaluación | Realizar el Monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites | Realizar el monitoreo al proceso de racionalización | No Monitoreo realizado/ No de monitoreo programado*100 | Secretaría de Planeación y Obras Públicas | 2023-12-31
6 |  | Realizar seguimiento y evaluación al Segundo componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Salento. | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al Segundo componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Salento. * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/ No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2023-12-31
7 |  | Realizar socialización de los resultados de la evaluación del seguimiento al Segundo componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Racionalización de Trámites de la Alcaldía d eSalento, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldia de Salento | Realizar tres socializaciones en el año: * Primer socialización con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2023-12-31

## 5.1 COMP. REND. CUENTAS
TERCER COMPONENTE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÙBLICA ALCALDÍA DE SALENTO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024- Versión 1
QUINTO COMPONENTE : 5.1 ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DE LEGALIDAD (RENDICIÓN DE CUENTAS)
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno. | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación | No de debilidades y fortalezas identificadas/ No de debilidades y fortalezas documentadas *100 | Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Oficina de Control Interno | 2024-04-28
2 |  | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | Realizar el autodiagnóstico de Rendición Pública de Cuentas y socializar los resultados | No de Secretarías socializadas sobre Rendición Pública de Cuentas /No. de Secretarias Sectoriales programadas para socializacion *100 | Secretaría de Planeación y Obras Púbicas / Oficina de Control Interno | 40/04/2024
3 | Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas | Establecer cronograma de ejercicios de rendición de cuentas con sus respectivas etapas. Alistamiento, Diseño, Preparación, Ejecución, Segumiento y evaluación | Cronograma establecido | Secretaría de Planeación y Obras Públicas | 2024-11-01
4 |  | Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. | Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. | No. de estrategia de comunicación impelmentada/ No. De estrategia de comunicación programados. *100 | Oficina de Comunicaciones | 2024-11-01
5 |  | Elaborar el informe de gestion cada año sobre cumplimiento de metas plan de desarrollo | Elaborar el Informe de Gestión de la Vigencia 2023, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia | No. de Informes de Gestión elaborados / No. de Informes de Gestión Programados *100 | Secretaría de Planeación y Obras públicas | 40/12/2024
6 |  | Publicar el informe de gestion sobre cumplimiento de metas plan de desarrollo en la página web de la Alcaldía de Salento | Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2023, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia | No. de Informes de Gestión elaborados / No. de Informes de Gestión Programados *100 | Secretaría de Planeación y Obras públicas - Secretaria de Gobierno, Administrativa y TIC's | 40/12/2024
7 |  | Elaborar el informe de gestion sobre primera infancia, infancia y adolescencia | Elaborar el Informe de Gestión sobre primera infancia, infancia y adolescencia | No. de Informes de Gestión elaborados / No. de Informes de Gestión Programados *100 | Secretaría Servicios Sociales | 40/04/2024
8 | Preparación para la Rendición de Cuentas | Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | Establecer mecanismos para interlocución con grupos de interés para analizar, divulgar la información de rendición de cuentas | No. De mecanismos de interlocución con grupos de interés Realizados / No. de De mecanismos de interlocución con grupos de interés Programados *100 | Secretarías Sectoriales. | 40/05/2024
9 | Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Municipal sobre la importancia de la Rendición Pública de Cuentas | Capacitar a los funcionarios y contratistas de las Secretarías de Despacho en la cultura de la Rendición de Cuentas. | No. de Secretarías con procesos de capacitación realizadas/ No. de Secretarías de Despachol*100 | Secretaría de Planeación y Obras públicas | 2024-11-15
10 |  | Realizar Evento de Rendición de Cuentas dando a conocer la gestión administrativa, generando espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada | Realizar un Evento de Rendición de Cuentasque divulgan la gestión administrativa | No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados / No. de Eventos de Rendición de Cuentas Programados *100 | Secretaría de Planeación y Obras públicas - Secretaria de Despacho | 2024-12-15
11 | Seguimiento y Evaluación | Elaborar Informe de Evaluación y Seguimiento dentro de los cinco días siguientes a la Rendición Pública de Cuentas por parte de la Oficina de Control Interno | Elaborar Informe de Evaluación y Seguimiento dentro de los cinco días siguientes a la Rendición Pública de Cuentas | No. de Informes Realizados / No. de Informes Programados *100 | Oficina de Control Interno | 2024-12-20
12 |  | Realizar socialización de resultados del Seguimiento y Evaluación de la Rendición de Cuentas vigencia 2021, al Consejo de Gobierno, con el propósito de generar Plan de Mejoramiento sobre las debilidades del procesos en caso de proceder. | Realizar socialización al Consejo de Gobierno sobre el seguimiento y evaluación de la Rendición de Cuentas vigencias 2023. | No. de socializaciones de Seguimiento y evaluación realizadas/ No. de socializaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno | 2024-12-29
13 |  | Presentar Informe al Concejo Municipal, sobre el proceso de Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2021, dentro de los 10 días siguientes a su realización | Presentar Informe al Concejo Municipal, sobre el proceso de Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2020. | No de Informes Presentados/ No de Informes Programados*100 | Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Oficina de Control Interno | 2024-07-10
14 |  | Presentar Informe de Gestión de la vigencia 2021 al Concejo Municipal, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 1909 de 2018, antes del 31 de diciembre de 2021 | Presentar Informe de Gestión de la vigencia 2023 al Concejo Municipal, | No de Informes Presentados/ No de Informes Programados*100 | Secretaría de Planeación Obras Públicas - Oficina de Control Interno | 41/12/2024
15 |  | Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS. | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS de la Alcaldía de Salento:✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31-de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas /No. de seguimientos y evaluaciones programadas.*100 | Oficina de Control Interno | 41/12/2024
16 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS de la Alcal´dia de Salento, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas.*100 | Oficina de Control Interno | 41/12/2024

## 5,2 COMP. TRANSPARENCIA
QUINTO COMPONENTE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÙBLICA ALCALDÍA DE SALENTO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024- Versión 1
QUINTO COMPONENTE: 5.2 ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DE LEGALIDAD (Mecanismos Para La Transparencia y Acceso A La Información)
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar la contratación y convenios en el SECOP II. | Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II. | No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados*100 No. de convenios publicados/ No. de convenios celebrados *100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's Oficina Jurìdica | 2024-12-31
2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Alcaldia de Salento, basados en artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, el principio de gratuidad y el Decreto Nacional 103 de 2015. | Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Alcaldia de Salento | Reglamento elaborado e implementado. | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's Oficina Jurìdica | 2024-12-31
3 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | Implementar mecanismos de accesibilidad a la información en el portal web para facilitar una mayor inclusión de personas en situación de discapacidad. | Actualizar el mecanismo de accesibilidad a la información en el portal web para las personas en situación de discapacidad. | Mecanismos actualizados. | Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Secretaría d eGobierno, Administrativa y TIC's | 2024-12-31
4 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar Informe de solicitudes de acceso a información de la Administración Municipal, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Elaborar Informe de solicitudes de acceso a información de la Administración Municipal. | Informe elaborado | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-12-31
5 |  | Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Alcal´dia de Salento ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno | 2024-12-31
6 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Administración municipal, al Comité Intitucional de Gestión y Desempeño. | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN., Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno | 2024-12-31

## 6, COMP OTRAS INICIATIVAS
SEXTO COMPONENTE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÙBLICA ALCALDÍA DE SALENTO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024- Versión 1
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | Socializar Código de Integridad del Servicio de la Alcaldía Muncipal | Socializar el Código de Integridad del Servicio de la Alcaldía Municipal de manera participativa a las Secretarías de desácho | No. de dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio / No. Total Secretarías de Despacho*100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-12-31
2 |  | Realizar Campañas de divulgación del Código de Integridad , con el propósito de fomentar la apropiación de valores y la consolidación de una cultura de integridad, en la lucha contra la corrupción y la defensa de lo público. | Realizar una Campaña de divulgación del Código de Integridad de la Administración Municipal , | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas * 100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's - Equipo de Comunicaciones | 2024-12-31
3 | Diseño de la Estrategia para la Gestiòn de Coflictos de intereses | Realizar dos actividades de socializaciòn de la Gestiòn de conflictos de intereses en la Administraciòn Departamental | Realizar dos actividades de socializaciòn de la Gestiòn de conflictos de intereses en la Administraciòn municipal | No. de actividades de socializacion realizadas / No.de actividades de socializacion programadas*100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's - Oficina de Control Interno | 2024-05-31
4 |  | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Realizar cuatrimestralemente seguimientos y evaluaciones de la estrategia de gestión de conflicto de intereses | No de Secretarias con procesos de seguimiento y evaluación / No. de Secretarias * 100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's - Oficina de Control Interno | 2024-12-31
5 |  | Establecer un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos. | Establecer y socializar por medio de publicaciones el canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos. | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas * 100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-12-31
7 |  | Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | Establecer 1 campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas * 100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's - Oficina de Control Interno | 2024-12-31
8 |  | realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Realizar 1 capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas *100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's - Oficina de Control Interno | 2024-12-31
9 |  | Implementar el curso virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción Al interior de la Administraciòn Departamental (Alta Dirección, funcionarios y contratistas) | Implementar el curso virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción Al interior de la Administraciòn Departamental | No. de servidores públicos y contratistas con el curso de virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción realizado / No. de servidores públicos y contratistas *100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-12-31
10 | Código de Integridad | Diagnosticar, a través de encuestas, entrevistas o grupos de intercambio, si los servidores de la entidad han apropiado los valores del código de integridad. | Realizar encuestas para determinar la apropiación de los valores del código de integridad | No de encuestas establecidos / No. encuentas Programados *100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-12-31
12 |  | Definir las estrategias para la inducción o reinducción de los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad. | Definir estrategia de inducción y reinducción para afianzar el código de integridad | No estrategia realizada / No. Estrategia Programada *100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-12-31
13 |  | Construir, implementar y analizar un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. | Elaborar, implementar y analizar un mecanismo de recolección de información para hacer seguimiento a las observaciones de los servidores y/o contratistas de la impelemtnacion del Código de Integridad | No mecanismos establecidos / No. mecanismos Programado *100 | Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC's | 2024-12-31
14 | Seguimiento y evaluación | Realizar seguimiento y evaluación al componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Otras Iniciativas. | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al Componente de Otras iniciativasde la Administración Municipal: * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/ No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno | 2024-12-31
|  | Realizar socialización de los resultados de la evaluación del seguimiento al componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Otras Iniciativas de la Administración Municipal al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldia de Salento | Realizar tres socializaciones en el año: * Primer socialización con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno | 2024-12-31